Harmonogram činností v rámci projektu ve školním roce 2004 / 2005

MOTTO : 		 „ V zdravém těle, zdravý duch. „

CÍL :	Zmapování možností sportování a rekreace pro naplňování zdravého stylu v regionech škol       zapojených do projektu / dále jen  „ MAPA „ / a implantace této „ MAPY „ do životního stylu studentů zapojených škol, se zřetelem na žáky s poruchami učení a tělesným handicapem.

| Předpokládaný termín | Druh činností | Místo realizace činností ( zahraniční výjezdy – z / do ) |
| --- | --- | --- |
| 09 / 2004 | Úvodní setkání koordinátorů a ředitelů škol zapojených do projektu | Rydultowy / z CZ, SVK a A do PL / |
| 09 / 2004 | Aktivace informačních kanálů : diskusní fóra, internetové stránky, chat, … | V místě zapojených škol |
| 10 - 12 / 2004 | Sběr informací a podkladů pro „ MAPU „ | Regiony zapojených škol |
| 01 - 02 / 2005 | Třídění a vyhodnocení podkladů pro „ MAPU ” | V místě zapojených škol |
| 23.-26.2. 2005 | Evropský sportovní den zdravého životního stylu dle „ MAPY „ se zřetelem na žáky s poruchami učení a tělesným handicapem | Krems / z CZ, SVK a PL do A / |
| 03 - 05 / 2005 | Zpracování „ MAPY „ sportovních a rekreačních možností / CD ROM, katalog / | Regiony zapojených škol |
| 05 / 2005 | Sportovní den zdravého životního stylu dle „ MAPY „ se zřetelem na žáky s poruchami učení a tělesným handicapem, | V místě zapojených škol |
| 03.06. 2005 | Evropský florbalový turnaj s výměnou zkušeností z projektu | Havířov / z PL, SVK a A do CZ / |
| Průběžně | - výměna zkušeností a informací mezi zapojenými školami - prezentace průběžných výsledků projektu a jejich využití ve výchovně vzdělávací činnosti školy - prezentace partnerských škol zapojených do projektu | Regiony zapojených škol |

Harmonogram činností v rámci projektu ve školním roce 2005 / 2006

MOTTO : 		 „ Chceme školy bez drog, násilí a šikany! „

CÍL :	Sondáž negativních jevů v životním stylu studentů škol zapojených do projektu / dále jen

„ SONDA „ / a implantace této „ SONDY „ do výchovně vzdělávací činnosti zapojených škol, se zřetelem na problémové žáky.

| Předpokládaný termín | Druh činností | Místo realizace činností ( zahraniční výjezdy – z / do ) |
| --- | --- | --- |
| 20.- 26. 09. 2005 | Setkání koordinátorů a ředitelů škol zapojených do projektu | Havířov / z PL, SVK a A do CZ / |
| 09 - 12 / 2005 | Sběr informací a podkladů pro „ SONDU „ | V místě zapojených škol |
| 18. – 24. 10. 2005 | Evropské setkání mládeže na téma „ Prevence negativních jevů ! „ | Rydultowy / z CZ, SVK a do PL / |
| 01 / 2006 | Třídění a vyhodnocení podkladů pro „ SONDU ” se zřetelem na problémové žáky | V místě zapojených škol |
| 02 - 03 / 2006 | Zpracování „ SONDY „ a besedy s odborníky na důležitá témata dle „ SONDY „ | V místě zapojených škol |
| 03 - 04 / 2006 | Evropská soutěž o nejlepší angažovaný plakát dle „ SONDY „ | V místě zapojených škol |
| 30.5. – 05. 06. 2006 | Setkání vítězů Evropské soutěže spojené s vernisáži nejlepších angažovaných plakátů dle „ SONDY „ CD ROM | Žilina / z CZ, PL a A do SVK / |
| Průběžně | - výměna zkušeností a informací mezi zapojenými školami - prezentace průběžných výsledků projektu a jejich využití ve výchovně vzdělávací činnosti školy - prezentace partnerských škol zapojených do projektu | Regiony zapojených škol |

Harmonogram činností v rámci projektu ve školním roce 2006 / 2007

MOTTO : 		 „ Hamburger nebo vitamíny ?. „

CÍL :	Zjišťování způsobů stravování studentů zapojených škol s důrazem na regionální zvláštnosti, vytvoření vzorových zásad pro zdravou výživu / dále jen „ ZÁSADY „ / a propagace  těchto      „ ZÁSAD „  v okruhu působnosti zapojených škol.

| Předpokládaný termín | Druh činností | Místo realizace činností ( zahraniční výjezdy – z / do ) |
| --- | --- | --- |
| 09 / 2006 | Setkání koordinátorů a ředitelů škol zapojených do projektu | Žilina / z CZ, PL a A do SVK / |
| 09 - 12 / 2006 | Sběr informací a podkladů pro „ ZÁSADY „ | Regiony zapojených škol |
| 01 / 2007 | Třídění a vyhodnocení podkladů pro „ ZÁSADY ” se zřetelem na regionální zvláštnosti | V místě zapojených škol |
| 02 - 03 / 2007 | Zpracování „ ZÁSAD „ a besedy s odborníky na důležitá témata dle „ ZÁSAD „ | V místě zapojených škol |
| 03 / 2007 | Evropský kvíz na téma: „ Víš co jíš ? „ | V místě zapojených škol |
| 03 / 2007 | Stáž pedagogických pracovníků a žáků v partnerské škole na téma: „ Tradiční recepty spolupracujících regionů v zrcadle zdravé výživy. „ Kuchařka, CD ROM | Krems / z CZ, SVK a PL do A / |
| 06 / 2007 | Setkání vítězů Evropského kvízu spojené s Veletrhem zdravé výživy dle „ ZÁSAD „ | Rydultowy / z CZ, SVK a A do PL / |
| Průběžně | - výměna zkušeností a informací mezi zapojenými školami - prezentace průběžných výsledků projektu a jejich využití ve výchovně vzdělávací činnosti školy - prezentace partnerských škol zapojených do projektu | Regiony zapojených škol |