Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Kapitána Jasioka 50, Havířov-Prostřední Suchá; CZ PL SVK A; Socrates - Comenius.

COMENIUS – Aktivita 1 – Projekt spolupráce škol

PROTOKOL  Z  KOORDINAČNÍ  SCHŮZKY

TERMÍN:		20. – 26. 09. 2005

MÍSTO:		Havířov

Koordinační schůzky v Havířově se zúčastnili zástupci čtyř partnerských škol. Hlavním cílem byla příprava druhého roku projektu a koordinace akcí a činností v rámci projektu.

PROJEDNÁNO:

1. Cíl projektu pro druhý rok. (viz tabulka)

2. Harmonogram činností a společných akcí ve druhém roce projektu. (viz tabulka)

3. Harmonogram mobilit jednotlivých partnerských škol. (viz tabulka)

4. Koncový produkt pro druhý rok projektu. Společný Evropský angažovaný plakát,

CD ROM s průběhem druhého roku projektu a výběrem nejlepších plakátů

jednotlivých škol. (TERMÍN: zaslat koordinátorovi do 30.07.2006)

5. Různé:

- pokračovat na zlepšení komunikačních kanálů mezi žáky partnerských škol

( chat, e-mail,… )

- výměna dotazníkových otázek  		                 (TERMÍN: 30.10.2005 )

V Havířově-Prostřední Suché 26.09.2005                Mgr. Karel Koyš

Harmonogram činností v rámci projektu ve školním roce 2005 / 2006

MOTTO : 		 „ Chceme školy bez drog, násilí a šikany! „

CÍL :	Sondáž negativních jevů v životním stylu studentů škol zapojených do projektu / dále jen

„ SONDA „ / a implantace této „ SONDY „ do výchovně vzdělávací činnosti zapojených škol, se zřetelem na problémové žáky.

| Předpokládaný termín | Druh činností | Místo realizace činností ( zahraniční výjezdy – z / do ) |
| --- | --- | --- |
| 20.- 26. 09. 2005 | Setkání koordinátorů a ředitelů škol zapojených do projektu | Havířov / z PL, SVK a A do CZ / |
| 09 - 12 / 2005 | Sběr informací a podkladů pro „ SONDU „ | V místě zapojených škol |
| 18. – 24. 10. 2005 | Evropské setkání mládeže na téma „ Prevence negativních jevů ! „ | Rydultowy / z CZ, SVK a do PL / |
| 01 / 2006 | Třídění a vyhodnocení podkladů pro „ SONDU ” se zřetelem na problémové žáky | V místě zapojených škol |
| 02 - 03 / 2006 | Zpracování „ SONDY „ a besedy s odborníky na důležitá témata dle „ SONDY „ | V místě zapojených škol |
| 03 - 04 / 2006 | Evropská soutěž o nejlepší angažovaný plakát dle „ SONDY „ | V místě zapojených škol |
| 30.5. – 05. 06. 2006 | Setkání vítězů Evropské soutěže spojené s vernisáži nejlepších angažovaných plakátů dle „ SONDY „ CD ROM | Žilina / z CZ, PL a A do SVK / |
| Průběžně | - výměna zkušeností a informací mezi zapojenými školami - prezentace průběžných výsledků projektu a jejich využití ve výchovně vzdělávací činnosti školy - prezentace partnerských škol zapojených do projektu | Regiony zapojených škol |